## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 2026-09-21
FECHA FIN | 2026-12-18
HORARIO | 9 am - 15 pm
DEPARTAMENTO | Computación – Laboratorio de Investigación en Ingeniería de Software
FUNCIÓN | Analista y desarrollador de software
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
2026-09-21 | Inducción al proyecto de investigación | Revisar objetivos y alcance del proyecto Smart Agriculture. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Revisar la metodología de trabajo y el itinerario de prácticas. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Revisar fundamentos de IA, visión por computador, aprendizaje profundo y HCI. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-09-22 | Estado del arte: enfermedades del tallo y técnicas de IA | Investigar enfermedades y alteraciones visibles en tallos de aguacate. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Revisar técnicas de visión por computador para el diagnóstico de enfermedades. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Revisar técnicas de aprendizaje profundo (CNN) aplicadas a cultivos. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-09-23 | Estado del arte: aplicaciones móviles y HCI | Analizar aplicaciones móviles inteligentes aplicadas a la agricultura. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Identificar métodos y principios HCI utilizados en soluciones inteligentes. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Redactar la síntesis del estado del arte. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-09-24 | Búsqueda de literatura científica | Definir cadenas de búsqueda y criterios de filtrado. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Buscar artículos en Scopus, Sciencedirect, Springer, IEEE Xplore y Web of Science. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Registrar y organizar referencias bibliográficas. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-09-25 | Organización de la literatura en la matriz bibliográfica | Elaborar la matriz bibliográfica de artículos científicos. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Consolidar los registros de las bases de datos en la matriz. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Clasificar investigaciones sobre IA, HCI y aplicaciones móviles. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-09-28 | Aplicación de la metodología PRISMA 2020 | Identificar registros y eliminar duplicados. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Tamizar artículos por título y resumen. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Evaluar elegibilidad a texto completo y registrar motivos de descarte. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-09-29 | Evaluación de la calidad y extracción de información | Aplicar criterios de calidad metodológica a los estudios seleccionados. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Registrar resultados en la matriz de evaluación de calidad. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Extraer técnicas de IA, métodos HCI y métricas de evaluación. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-09-30 | Análisis de información y diagrama PRISMA | Analizar resultados experimentales y hallazgos científicos. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Identificar limitaciones y oportunidades de investigación. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Elaborar y verificar el diagrama PRISMA 2020. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-01 | Redacción del borrador de la SLR | Redactar introducción y metodología. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Redactar resultados e integrar tablas y figuras. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Redactar discusión y conclusiones preliminares. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-02 | Revisión y consolidación de la SLR | Revisar coherencia metodológica, resultados y trazabilidad. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Corregir referencias, tablas, figuras y estructura. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Consolidar la versión final de la SLR. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-05 | Análisis del dominio y del contexto del problema | Identificar actores e interesados del sistema (agricultor, técnico y tutora). | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Analizar el proceso actual de diagnóstico de enfermedades del tallo en campo. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Elaborar el glosario de términos del dominio. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-06 | Análisis de soluciones existentes y factibilidad técnica | Analizar aplicaciones y sistemas existentes de diagnóstico agrícola. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Comparar tecnologías para la aplicación móvil y el panel web. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Evaluar la factibilidad técnica de la inferencia en el dispositivo. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-07 | Obtención de requisitos | Preparar la guía de entrevista de requisitos. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Obtener requisitos con la tutora mediante entrevista. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Obtener requisitos a partir de las brechas de la SLR y del estado del arte. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-08 | Análisis y priorización de requisitos | Depurar y clasificar los requisitos obtenidos. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Priorizar los requisitos (MoSCoW). | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Modelar los casos de uso de la aplicación móvil y del panel web. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-12 | Especificación de requisitos de software (SRS) | Definir el propósito, alcance, definiciones y referencias del SRS. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Describir la perspectiva del producto y sus funciones generales (aplicación móvil y panel web). | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Describir las características de los usuarios, restricciones, supuestos y dependencias. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-13 | Especificación de requisitos funcionales de la aplicación móvil | Especificar requisitos de captura y selección de imágenes. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Especificar requisitos de diagnóstico. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Especificar requisitos de presentación de resultados, advertencias e historial. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-14 | Especificación de requisitos funcionales del panel web | Especificar requisitos de acceso y autenticación del técnico. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Especificar requisitos de consulta y seguimiento de diagnósticos. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Especificar requisitos de reportes y de sincronización con la aplicación móvil. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-15 | Especificación de requisitos no funcionales e interfaces | Especificar requisitos no funcionales (funcionamiento sin conexión, rendimiento, usabilidad, accesibilidad y seguridad). | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Especificar interfaces externas: de usuario, de hardware (cámara), con el modelo de IA y entre la aplicación y el panel web. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Especificar restricciones de diseño y criterios de aceptación. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-16 | Revisión y consolidación de requisitos | Elaborar la matriz de trazabilidad entre las brechas de la SLR y los requisitos. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Revisar la calidad y consistencia de los requisitos. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Validar el SRS con la tutora y establecer la línea base v1.0. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-19 | Análisis y definición del dataset de tallos de aguacate | Definir el marco y alcance del dataset y analizar la evidencia visual de los síntomas del tronco. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Definir las clases del dataset y el plan de muestreo en fincas. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Definir criterios de calidad, partición, ética y consentimiento. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-20 | Diseño del protocolo para la construcción del dataset | Definir captura, iluminación, distancia, orientación y resolución. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Definir identificación, almacenamiento, clasificación y etiquetado. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Definir la plantilla de metadatos y la hoja de registro de campo. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-21 | Diseño de la arquitectura del sistema | Diseñar la arquitectura general del sistema (aplicación móvil, modelo de IA, panel web y servidor). | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Diseñar el modelo de datos y la base de datos. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Definir la interfaz de sincronización (API) entre la aplicación y el panel web. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-22 | Pipeline del modelo de IA: diseño y entorno | Seleccionar arquitecturas CNN ligeras y estrategia de transferencia de aprendizaje. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Configurar el entorno de desarrollo. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Definir los hiperparámetros iniciales. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-23 | Pipeline del modelo de IA: preparación de datos | Implementar scripts de preprocesamiento (redimensionar y normalizar). | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Implementar el aumento de datos. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Implementar la partición en entrenamiento, validación y prueba, y probar el pipeline con imágenes piloto. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-26 | Recolección de imágenes de tallos de aguacate | Capturar imágenes de tallos sanos. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Capturar imágenes de tallos con alteraciones visibles. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Registrar condiciones de captura e identificación de muestras. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-27 | Recolección complementaria y organización de imágenes | Recolectar imágenes complementarias de las clases definidas. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Organizar imágenes por finca y árbol. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Verificar el cumplimiento del protocolo de adquisición. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-28 | Depuración, clasificación y etiquetado del dataset | Identificar imágenes no válidas. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Eliminar imágenes duplicadas. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Clasificar y etiquetar imágenes por clases. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-29 | Control de calidad y organización del dataset | Revisar etiquetas y controlar la calidad del dataset. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Organizar imágenes y metadatos por clases. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Generar la versión etiquetada del dataset. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-10-30 | Diseño y entrenamiento de modelos inteligentes | Aplicar preprocesamiento, aumento de datos y partición al dataset etiquetado. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Verificar la distribución de clases y preparar el entrenamiento. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Entrenar el modelo inicial y registrar configuraciones y resultados. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-04 | Ajuste y comparación de modelos | Ajustar hiperparámetros. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Repetir experimentos con otras arquitecturas. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Comparar resultados y guardar modelos. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-05 | Evaluación del modelo de IA | Calcular accuracy, precision, recall y F1-score. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Elaborar la matriz de confusión. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Analizar errores de clasificación. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-06 | Selección del modelo de IA | Comparar el desempeño de los modelos. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Evaluar tamaño y tiempo de inferencia de los modelos. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Seleccionar el modelo viable para dispositivos móviles. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-09 | Análisis HCI y diseño centrado en el usuario | Caracterizar a los usuarios (agricultor y técnico) y el contexto agrícola. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Elaborar perfiles de usuario. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Elaborar escenarios de uso de la aplicación y del panel web. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-10 | Requisitos de interacción y arquitectura de información | Definir requisitos de interacción y flujos. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Definir criterios de usabilidad y accesibilidad. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Definir la arquitectura de información y la navegación de la aplicación y del panel web. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-11 | Diseño de la interfaz de la aplicación móvil | Elaborar wireframes de las pantallas principales de la aplicación. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Diseñar la pantalla de captura guiada de imágenes. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Diseñar la presentación comprensible de resultados, advertencias y recomendaciones. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-12 | Diseño de la interfaz del panel web | Elaborar wireframes del panel web. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Diseñar el tablero de seguimiento de diagnósticos. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Diseñar las vistas de reportes y estadísticas. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-13 | Prototipado y validación de las interfaces | Elaborar los prototipos navegables de la aplicación y del panel web. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Validar los prototipos con la tutora y usuarios del sector agrícola. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Ajustar los prototipos según la retroalimentación recibida. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-16 | Desarrollo de la app: configuración y arquitectura | Configurar el proyecto móvil. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Definir la arquitectura de la aplicación y la estructura del proyecto. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Implementar interfaces base y navegación. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-17 | Desarrollo de la app: captura y procesamiento de imágenes | Implementar la captura de imágenes con la cámara y la selección desde la galería. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Implementar la validación de calidad de la imagen capturada. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Implementar componentes de procesamiento de imágenes. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-18 | Desarrollo de la app: resultados e historial | Desarrollar la presentación de resultados de IA y del nivel de confianza. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Implementar advertencias y recomendaciones en la pantalla de resultados. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Implementar el historial local de diagnósticos y la sección de ayuda. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-19 | Integración del modelo de IA en la aplicación | Convertir y exportar el modelo seleccionado al formato móvil (TensorFlow Lite). | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Incorporar el modelo entrenado en la aplicación. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Implementar el umbral de confianza y el resultado no concluyente. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-20 | Verificación y optimización del modelo integrado | Verificar el procesamiento de imágenes e inferencias. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Evaluar tiempo de inferencia, tamaño del modelo y consumo de recursos. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Optimizar el funcionamiento y el manejo de errores. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-23 | Implementación de funcionalidades sin conexión | Implementar el procesamiento local sin Internet. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Implementar el almacenamiento local de diagnósticos e imágenes. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Verificar el diagnóstico local en teléfonos de gama baja y media. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-24 | Desarrollo del panel web: backend y base de datos | Configurar el proyecto del panel web y el servidor. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Implementar la base de datos. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Implementar los servicios (API) de diagnósticos. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-25 | Desarrollo del panel web: acceso y gestión | Implementar la autenticación del técnico. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Implementar la gestión de fincas y agricultores. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Implementar la consulta y seguimiento de diagnósticos. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-26 | Desarrollo del panel web: tablero y reportes | Implementar el tablero de diagnósticos. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Implementar filtros y búsqueda. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Implementar reportes y estadísticas. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-27 | Sincronización entre la aplicación y el panel web | Implementar el envío de diagnósticos al panel web cuando haya conexión. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Implementar la cola de envíos pendientes y el manejo de errores. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Probar la sincronización entre la aplicación y el panel web. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-11-30 | Pruebas funcionales del sistema | Diseñar casos de prueba a partir de los requisitos del SRS. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Ejecutar pruebas funcionales de la aplicación móvil. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Ejecutar pruebas funcionales del panel web. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-12-01 | Pruebas de integración y corrección de errores | Ejecutar pruebas de integración entre la aplicación, el modelo y el panel web. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Registrar los defectos encontrados. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Corregir los errores detectados. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-12-02 | Evaluación de usabilidad y accesibilidad | Evaluar la usabilidad de la aplicación móvil (evaluación heurística). | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Evaluar la usabilidad del panel web (evaluación heurística). | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Evaluar la accesibilidad de la aplicación y del panel web. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-12-03 | Pruebas de experiencia de usuario | Preparar el protocolo de pruebas (tareas y cuestionario SUS). | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Realizar pruebas con agricultores (aplicación móvil). | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Realizar pruebas con el técnico (panel web). | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-12-04 | Análisis de resultados y mejoras de usabilidad | Calcular la puntuación SUS y analizar resultados de pruebas. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Priorizar mejoras de usabilidad. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Aplicar mejoras de usabilidad derivadas de las pruebas. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-12-07 | Validación del caso práctico | Preparar el conjunto de imágenes de validación. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Probar el sistema con imágenes de tallos de aguacate. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Comparar los resultados de la aplicación con el etiquetado de referencia. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-12-08 | Documentación de la validación | Documentar resultados de la validación. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Documentar limitaciones y mejoras. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Verificar el cumplimiento de los criterios de aceptación del SRS. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-12-09 | Despliegue y consolidación del sistema | Desplegar el panel web en el servidor. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Generar el instalador (APK) de la aplicación móvil. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Organizar dataset, modelo y código fuente en el repositorio. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-12-10 | Elaboración de manuales | Elaborar el manual de usuario de la aplicación móvil. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Elaborar el manual de usuario del panel web. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Elaborar el manual técnico de instalación y despliegue. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-12-11 | Consolidación de documentación técnica y entregables | Consolidar resultados experimentales y documentación técnica. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Verificar evidencias y reproducibilidad. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Verificar los entregables del caso práctico. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-12-14 | Informe técnico final: estructura y metodología | Estructurar el informe técnico final. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Redactar introducción y objetivos. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Redactar la metodología. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-12-15 | Redacción del desarrollo del proyecto | Redactar el desarrollo del dataset y del modelo de IA. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Redactar el desarrollo de la aplicación móvil. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Redactar el desarrollo del panel web y el diseño HCI. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-12-16 | Redacción de resultados y conclusiones | Redactar resultados de evaluación y validación. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Redactar conclusiones y limitaciones. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Redactar recomendaciones y trabajo futuro. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-12-17 | Revisión del informe técnico final | Revisar la documentación con la tutora. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Corregir el informe según las observaciones de la tutora. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Preparar anexos y evidencias. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
2026-12-18 | Entrega del informe técnico final | Preparar la presentación final de resultados. | 2 | 6 | Ariel José Llumiquinga Ñacato | 6
|  | Revisar la documentación final. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  | Entregar los productos desarrollados. | 2 |  | Ariel José Llumiquinga Ñacato
|  |  | TOTAL HORAS | 372 | Total de horas | 372