## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 2026-09-21
FECHA FIN | 2026-12-18
HORARIO | 11 am - 15 pm
DEPARTAMENT0 | Departamente de computacion de Investigación de Software
FUNCIÓN | Desarrollo de Software(Desarrollo de una app movil que detecte enfermedades en tallos de aguacate)
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
2026-09-21 | 1. Inducción al proyecto de investigación | Revisar objetivos, alcance y metodología de Smart Agriculture. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-09-21 | 1. Revisión de fundamentos de IA, visión por computador y HCI | Revisar fundamentos de IA, visión por computador, aprendizaje profundo y HCI. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-09-22 | 2. Desarrollo del estado del arte | Investigar enfermedades y alteraciones visibles en tallos de aguacate. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-09-22 | 2. Revisión de técnicas de visión por computador y aprendizaje profundo | Revisar técnicas de visión por computador y aprendizaje profundo. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-09-23 | 2. Análisis de aplicaciones móviles inteligentes en la agricultura | Analizar aplicaciones móviles inteligentes aplicadas a la agricultura. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-09-23 | 2. Identificación de métodos y principios HCI | Identificar métodos y principios HCI utilizados en soluciones inteligentes. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-09-24 | 3. Búsqueda y organización de literatura científica | Buscar artículos en Scopus, Sciencedirect, Springer, IEEE Xplore y Web of Science. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-09-24 | 3. Registro y organización de referencias bibliográficas | Registrar y organizar referencias bibliográficas. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-09-25 | 3. Elaboración de la matriz bibliográfica | Elaborar la matriz bibliográfica de artículos científicos. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-09-25 | 3. Clasificación de investigaciones sobre IA, HCI y aplicaciones móviles | Clasificar investigaciones sobre IA, HCI y aplicaciones móviles. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-09-28 | 4. Aplicación de la metodología PRISMA 2020 | Identificar registros y eliminar duplicados. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-09-28 | 4. Tamizaje por título y resumen | Tamizar artículos por título y resumen. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-09-29 | 4. Evaluación de elegibilidad a texto completo | Evaluar elegibilidad mediante revisión a texto completo. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-09-29 | 4. Registro de criterios y motivos de descarte | Registrar criterios de inclusión, exclusión y motivos de descarte. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-09-30 | 5. Evaluación de la calidad de los estudios | Aplicar criterios de calidad metodológica a los estudios seleccionados. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-09-30 | 5. Registro de la evaluación de calidad | Registrar resultados en la matriz de evaluación de calidad. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-01 | 6. Extracción y análisis de información científica | Identificar técnicas de IA y métodos HCI. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-01 | 6. Extracción de métricas y características de aplicaciones móviles | Extraer métricas de evaluación y características de aplicaciones móviles. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-02 | 6. Análisis de resultados experimentales y hallazgos | Analizar resultados experimentales y hallazgos científicos. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-02 | 6. Identificación de limitaciones y oportunidades de investigación | Identificar limitaciones y oportunidades de investigación. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-05 | 7. Elaboración del diagrama PRISMA | Organizar cifras de identificación, cribado e inclusión. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-05 | 7. Verificación del diagrama PRISMA 2020 | Elaborar y verificar el diagrama PRISMA 2020. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-06 | 8. Redacción del borrador de la SLR | Redactar introducción y metodología. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-06 | 8. Redacción de resultados con tablas y figuras | Redactar resultados e integrar tablas y figuras. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-07 | 8. Redacción de discusión y conclusiones | Redactar discusión y conclusiones preliminares. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-07 | 8. Consolidación del borrador y referencias | Organizar referencias y consolidar el borrador. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-08 | 9. Revisión del documento científico | Revisar coherencia metodológica, resultados y trazabilidad. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-08 | 9. Corrección de referencias, tablas, figuras y estructura | Corregir referencias, tablas, figuras y estructura. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-12 | 10. Obtención y análisis de requisitos de la aplicación móvil (SRS) | Definir el propósito, alcance, definiciones y referencias del SRS de la aplicación móvil. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-12 | 10. Identificación de interesados y fuentes de requisitos | Identificar a los interesados y obtener requisitos a partir de las brechas de la SLR y del estado del arte. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-13 | 10. Entrevista de requisitos con la tutora | Obtener requisitos con la tutora mediante entrevista y registrar las necesidades. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-13 | 10. Priorización de requisitos de la aplicación móvil | Analizar, depurar y priorizar los requisitos obtenidos. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-14 | 10. Descripción general del producto | Describir la perspectiva y las funciones generales del producto, sus restricciones, supuestos y dependencias. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-14 | 10. Especificación de interfaces externas | Especificar los requisitos de interfaces externas: de usuario, de hardware (cámara) y con el modelo de IA. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-15 | 11. Especificación de requisitos de la aplicación móvil (SRS) | Identificar usuarios y contexto de uso agrícola, y modelar casos de uso. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-15 | 11. Especificación de requisitos funcionales de captura y diagnóstico | Especificar requisitos funcionales de captura y selección de imágenes y de diagnóstico. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-16 | 11. Especificación de requisitos funcionales de resultados e historial | Especificar requisitos funcionales de presentación de resultados, advertencias e historial. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-16 | 11. Especificación de requisitos no funcionales | Especificar requisitos no funcionales (funcionamiento sin conexión, rendimiento, usabilidad y accesibilidad) y restricciones. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-19 | 12. Análisis y definición del dataset de tallos de aguacate | Definir el marco y alcance del dataset. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-19 | 12. Análisis de la evidencia visual de los síntomas del tronco | Analizar la evidencia visual de los síntomas del tronco. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-20 | 12. Definición de clases y plan de muestreo del dataset | Definir las clases del dataset y el plan de muestreo en fincas. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-20 | 12. Definición de calidad, partición y ética del dataset | Definir criterios de calidad y depuración de imágenes, partición del dataset y lineamientos de ética y consentimiento. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-21 | 13. Diseño del protocolo para la construcción del dataset | Definir captura, iluminación, distancia, orientación y resolución. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-21 | 13. Definición de etiquetado, almacenamiento y metadatos | Definir identificación, almacenamiento, clasificación, etiquetado y metadatos. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-22 | 14. Construcción del pipeline del modelo de IA | Seleccionar arquitecturas CNN ligeras y estrategia de transferencia de aprendizaje. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-22 | 14. Configuración del entorno de desarrollo del modelo de IA | Configurar entorno de desarrollo e hiperparámetros iniciales. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-23 | 14. Implementación del preprocesamiento y aumento de datos | Implementar scripts de preprocesamiento (redimensionar y normalizar) y aumento de datos. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-23 | 14. Partición de datos del modelo de IA | Implementar la partición en entrenamiento, validación y prueba. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-26 | 15. Recolección y organización de imágenes de tallos de aguacate | Capturar imágenes de tallos sanos y con alteraciones visibles. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-26 | 15. Registro de condiciones de captura y muestras | Registrar condiciones de captura e identificación de muestras. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-27 | 15. Recolección complementaria de imágenes por clase | Recolectar imágenes complementarias de las clases definidas. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-27 | 15. Verificación del protocolo de adquisición | Organizar imágenes y verificar el protocolo de adquisición. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-28 | 16. Depuración, clasificación y etiquetado del dataset | Identificar imágenes no válidas y eliminar duplicados. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-28 | 16. Clasificación y etiquetado de imágenes por clase | Clasificar y etiquetar imágenes por clases. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-29 | 16. Control de calidad de etiquetas | Revisar etiquetas y controlar calidad del dataset. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-29 | 16. Organización de imágenes y metadatos por clase | Organizar imágenes y metadatos por clases. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-10-30 | 17. Diseño y entrenamiento de modelos inteligentes | Aplicar preprocesamiento, aumento de datos y partición al dataset etiquetado. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-10-30 | 17. Preparación del entrenamiento del modelo | Verificar distribución de clases y preparar entrenamiento. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-03 | 17. Entrenamiento del modelo inicial de IA | Entrenar modelo inicial. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-03 | 17. Registro de configuraciones y resultados | Registrar configuraciones y resultados. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-04 | 17. Ajuste de hiperparámetros del modelo | Ajustar hiperparámetros y repetir experimentos. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-04 | 17. Comparación y almacenamiento de modelos | Comparar resultados y guardar modelos. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-05 | 18. Evaluación y selección del modelo de IA | Calcular accuracy, precision, recall y F1-score. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-05 | 18. Análisis de errores mediante matriz de confusión | Elaborar matriz de confusión y analizar errores. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-06 | 18. Comparación del desempeño de los modelos | Comparar desempeño de los modelos. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-06 | 18. Selección del modelo para dispositivos móviles | Seleccionar modelo viable para dispositivos móviles. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-09 | 19. Análisis HCI y diseño centrado en el usuario | Caracterizar usuarios y contexto agrícola. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-09 | 19. Elaboración de perfiles y escenarios de uso | Elaborar perfiles de usuario y escenarios de uso en campo. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-10 | 19. Definición de requisitos de interacción y usabilidad | Definir requisitos de interacción, flujos, usabilidad y accesibilidad. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-10 | 19. Diseño de la arquitectura de información | Definir la arquitectura de información y los flujos de navegación de la aplicación. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-11 | 20. Diseño y prototipado de la interfaz de usuario | Elaborar wireframes de baja fidelidad de las pantallas principales. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-11 | 20. Diseño de la pantalla de captura guiada | Diseñar la pantalla de captura guiada de imágenes. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-12 | 20. Diseño de la presentación de resultados | Diseñar la presentación comprensible de resultados, advertencias y recomendaciones. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-12 | 20. Elaboración del prototipo navegable | Elaborar el prototipo navegable de alta fidelidad. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-13 | 20. Validación del prototipo con usuarios | Validar el prototipo con la tutora y usuarios del sector agrícola. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-13 | 20. Ajuste del prototipo según retroalimentación | Ajustar el prototipo según la retroalimentación recibida. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-16 | 21. Desarrollo de la aplicación móvil inteligente | Configurar proyecto móvil, interfaces y navegación. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-16 | 21. Definición de la arquitectura de la aplicación | Definir la arquitectura de la aplicación y la estructura del proyecto. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-17 | 21. Implementación de la captura con cámara | Implementar captura de imágenes con la cámara del teléfono. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-17 | 21. Implementación de la selección desde galería | Implementar selección de imágenes desde la galería. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-18 | 21. Implementación de la validación de calidad de imagen | Implementar validación de calidad de la imagen capturada. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-18 | 21. Implementación del procesamiento de imágenes | Implementar componentes de procesamiento de imágenes. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-19 | 21. Desarrollo de la presentación de resultados de IA | Desarrollar presentación de resultados de IA. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-19 | 21. Implementación de advertencias y recomendaciones | Implementar advertencias y recomendaciones en la pantalla de resultados. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-20 | 21. Implementación del historial de diagnósticos | Implementar el historial local de diagnósticos. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-20 | 21. Implementación de la ayuda y guía de síntomas | Implementar la sección de ayuda y guía de síntomas. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-23 | 21. Integración de navegación e interacción | Integrar navegación y componentes de interacción. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-23 | 21. Verificación inicial de la aplicación | Verificar funcionamiento inicial de la aplicación. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-24 | 22. Integración y optimización del modelo de IA | Convertir y exportar el modelo seleccionado al formato móvil (TensorFlow Lite). | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-24 | 22. Incorporación del modelo en la aplicación | Incorporar el modelo entrenado en la aplicación. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-25 | 22. Verificación de inferencias en la aplicación | Verificar procesamiento de imágenes e inferencias. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-25 | 22. Implementación del umbral de confianza | Implementar el umbral de confianza y el resultado no concluyente. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-26 | 22. Evaluación de recursos del modelo integrado | Evaluar inferencia, tamaño del modelo y consumo de recursos. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-26 | 22. Optimización y manejo de errores | Optimizar funcionamiento y manejo de errores. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-27 | 23. Implementación de funcionalidades sin conexión | Implementar procesamiento local sin Internet. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-27 | 23. Implementación del almacenamiento local | Implementar almacenamiento local de diagnósticos e imágenes. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-11-30 | 23. Verificación del diagnóstico sin conexión | Verificar diagnóstico local con conectividad limitada. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-11-30 | 23. Pruebas en teléfonos de gama baja y media | Probar la aplicación en teléfonos de gama baja y media. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-12-01 | 24. Evaluación integral de la aplicación móvil | Diseñar casos de prueba funcionales a partir de los requisitos del SRS. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-12-01 | 24. Ejecución de pruebas funcionales y técnicas | Ejecutar pruebas funcionales y técnicas del modelo integrado. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-12-02 | 24. Corrección de errores detectados | Corregir errores detectados en las pruebas funcionales. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-12-02 | 24. Evaluación de interacción, usabilidad y accesibilidad | Evaluar interacción, usabilidad y accesibilidad. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-12-03 | 24. Preparación de las pruebas de experiencia de usuario | Preparar el protocolo de pruebas de experiencia de usuario (tareas y cuestionario SUS). | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-12-03 | 24. Pruebas de experiencia de usuario | Realizar pruebas de experiencia de usuario. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-12-04 | 24. Análisis de resultados de pruebas | Registrar y analizar resultados de pruebas. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-12-04 | 24. Aplicación de mejoras de usabilidad | Aplicar mejoras de usabilidad derivadas de las pruebas. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-12-07 | 25. Validación del caso práctico | Probar modelo y aplicación con imágenes de tallos de aguacate. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-12-07 | 25. Comparación con el etiquetado de referencia | Comparar los resultados de la aplicación con el etiquetado de referencia. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-12-08 | 25. Documentación de resultados, limitaciones y mejoras | Documentar resultados, limitaciones y mejoras. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-12-08 | 25. Verificación de criterios de aceptación del SRS | Verificar el cumplimiento de los criterios de aceptación del SRS. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-12-09 | 26. Consolidación del caso práctico IA + HCI | Organizar dataset y metadatos definitivos. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-12-09 | 26. Organización del modelo, la aplicación y el código fuente | Organizar modelo, aplicación móvil y código fuente. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-12-10 | 26. Elaboración del manual de usuario | Elaborar el manual de usuario de la aplicación. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-12-10 | 26. Elaboración del manual técnico | Elaborar el manual técnico de instalación y despliegue. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-12-11 | 26. Consolidación de la documentación técnica | Consolidar resultados experimentales y documentación técnica. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-12-11 | 26. Verificación de evidencias y entregables | Verificar evidencias, reproducibilidad y entregables del caso práctico. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-12-14 | 27. Elaboración y entrega del informe técnico final | Estructurar el informe técnico final. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-12-14 | 27. Redacción de la metodología del informe | Redactar la metodología del informe. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-12-15 | 27. Redacción del desarrollo del dataset y del modelo | Redactar el desarrollo del dataset y del modelo de IA. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-12-15 | 27. Redacción del desarrollo de la aplicación y del diseño HCI | Redactar el desarrollo de la aplicación móvil y el diseño HCI. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-12-16 | 27. Redacción de resultados de evaluación y validación | Redactar resultados de evaluación y validación. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-12-16 | 27. Redacción de conclusiones y trabajo futuro | Redactar conclusiones, limitaciones y trabajo futuro. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-12-17 | 27. Revisión del informe con la tutora | Revisar documentación con la tutora. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-12-17 | 27. Corrección del informe final | Corregir el informe según las observaciones de la tutora. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
2026-12-18 | 27. Preparación de la presentación final | Preparar la presentación final de resultados. | 2 | 4 | Ing. Doris Chicaiza | 4
2026-12-18 | 27. Entrega de productos desarrollados | Revisar documentación y entregar productos desarrollados. | 2 |  | Ing. Doris Chicaiza
|  |  | TOTAL HORAS | 252 | Total de horas | 252