## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 2026-09-28
FECHA FIN | 2026-12-18
HORARIO | 9 am - 15 pm
DEPARTAMENT0 | Laboratorio de Investigación de Software
FUNCIÓN | Desarrollo de Software(Desarrollo de una app movil que detecte enfermedades en tallos de aguacate)
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
2026-09-28 | 1. Inducción al proyecto de investigación | Revisar objetivos, alcance y metodología de Smart Agriculture. | 3 |  | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Revisar fundamentos de IA, visión por computador, aprendizaje profundo y HCI. | 3 | 6
2026-09-29 | 2. Desarrollo del estado del arte | Investigar enfermedades y alteraciones visibles en tallos de aguacate y revisar técnicas de visión por computador y aprendizaje profundo. | 3 |  | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Analizar aplicaciones móviles inteligentes aplicadas a la agricultura e identificar métodos y principios HCI utilizados en soluciones inteligentes. | 3 | 6
2026-09-30 | 3. Búsqueda y organización de literatura científica | Buscar artículos en Scopus, Sciencedirect, Springer, IEEE Xplore y Web of Science, y registrar y organizar referencias bibliográficas. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Elaborar la matriz bibliográfica de artículos científicos y clasificar investigaciones sobre IA, HCI y aplicaciones móviles. | 3
2026-10-01 | 4. Aplicación de la metodología PRISMA 2020 | Identificar registros, eliminar duplicados y tamizar artículos por título y resumen. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Evaluar elegibilidad mediante revisión a texto completo y registrar criterios de inclusión, exclusión y motivos de descarte. | 3
2026-10-02 | 5. Evaluación de la calidad de los estudios | Aplicar criterios de calidad metodológica a los estudios seleccionados y registrar resultados en la matriz de evaluación de calidad. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
| 6. Extracción y análisis de información científica | Identificar técnicas de IA y métodos HCI, y extraer métricas de evaluación y características de aplicaciones móviles. | 3
2026-10-05 |  | Analizar resultados experimentales y hallazgos científicos, e identificar limitaciones y oportunidades de investigación. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
| 7. Elaboración del diagrama PRISMA | Organizar cifras de identificación, cribado e inclusión, y elaborar y verificar el diagrama PRISMA 2020. | 3
2026-10-06 | 8. Redacción del borrador de la SLR | Redactar introducción, metodología y resultados, e integrar tablas y figuras. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Redactar discusión y conclusiones preliminares, y organizar referencias y consolidar el borrador. | 3
2026-10-07 | 9. Revisión del documento científico | Revisar coherencia metodológica, resultados y trazabilidad. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Corregir referencias, tablas, figuras y estructura. | 3
2026-10-08 | 10. Especificación de requisitos de datos (SRS-1 Dataset) | Identificar interesados y obtener requisitos de datos desde la SLR y el estado del arte (clases por tipo de síntoma y condiciones de captura). | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Analizar, priorizar y especificar requisitos de captura, etiquetado y metadatos de las imágenes. | 3
2026-10-09 |  | Especificar requisitos de calidad, balance y partición del dataset, y sus criterios de aceptación. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
| 11. Especificación de requisitos del modelo de IA (SRS-2) | Obtener y analizar requisitos del modelo desde la SLR (arquitecturas ligeras, métricas e inferencia en el dispositivo). | 3
2026-10-09 |  | Especificar requisitos funcionales del modelo (entrada, salida, clases, umbral de confianza y resultado no concluyente). | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Especificar requisitos de desempeño (métricas mínimas y objetivo), tamaño, latencia, formato móvil e interfaz modelo–aplicación. | 3
2026-10-12 | 12. Especificación de requisitos de la aplicación móvil (SRS-3) | Identificar usuarios y contexto de uso agrícola, y modelar casos de uso. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Especificar requisitos funcionales (captura de imágenes, diagnóstico, presentación de resultados e historial). | 3
2026-10-13 |  | Especificar requisitos no funcionales (funcionamiento sin conexión, rendimiento, usabilidad y accesibilidad) y restricciones. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
| 13. Validación y línea base de los SRS | Elaborar la matriz de trazabilidad entre las brechas de la SLR y los requisitos de los tres SRS. | 3
2026-10-14 |  | Revisar calidad y consistencia de los requisitos entre los tres SRS. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
2026-10-15 |  | Validar los tres SRS con la tutora y establecer la línea base v1.0. | 3
2026-10-16 | 14. Diseño del protocolo para la construcción del dataset | Definir captura, iluminación, distancia, orientación y resolución. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Definir identificación, almacenamiento, clasificación, etiquetado y metadatos. | 3
2026-10-19 | 15. Construcción del pipeline del modelo de IA | Seleccionar arquitecturas CNN ligeras y estrategia de transferencia de aprendizaje según el SRS-2. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Configurar entorno de desarrollo e hiperparámetros iniciales. | 3
2026-10-21 |  | Implementar scripts de preprocesamiento (redimensionar y normalizar) y aumento de datos. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Implementar la partición en entrenamiento, validación y prueba, y probar el pipeline con imágenes piloto. | 3
2026-10-23 | 15. Recolección y organización de imágenes de tallos de aguacate | Capturar imágenes de tallos sanos y con alteraciones visibles. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Registrar condiciones de captura e identificación de muestras. | 3
2026-10-23 |  | Recolectar imágenes complementarias de las clases definidas. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Organizar imágenes y verificar el protocolo de adquisición. | 3
2026-10-26 | 16. Depuración, clasificación y etiquetado del dataset | Identificar imágenes no válidas y eliminar duplicados. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Clasificar y etiquetar imágenes por clases. | 3
2026-10-28 |  | Revisar etiquetas y controlar calidad del dataset. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Organizar imágenes y metadatos por clases. | 3
2026-11-30 | 17. Diseño y entrenamiento de modelos inteligentes | Aplicar preprocesamiento, aumento de datos y partición al dataset etiquetado. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Verificar distribución de clases y preparar entrenamiento. | 3
2026-11-03 |  | Entrenar modelo inicial. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Registrar configuraciones y resultados. | 3
2026-11-05 |  | Ajustar hiperparámetros y repetir experimentos. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Comparar resultados y guardar modelos. | 3
2026-11-12 | 18. Evaluación y selección del modelo de IA | Calcular accuracy, precision, recall y F1-score. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Elaborar matriz de confusión y analizar errores. | 3
2026-11-13 |  | Comparar desempeño de los modelos. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Seleccionar modelo viable para dispositivos móviles. | 3
2026-11-16 | 29. Análisis HCI y diseño centrado en el usuario | Caracterizar usuarios y contexto agrícola. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Definir requisitos de interacción, flujos, usabilidad y accesibilidad. | 3
2026-11-17 | 20. Diseño y prototipado de la interfaz de usuario | Elaborar wireframes y prototipos móviles. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Diseñar captura de imágenes y presentación comprensible de resultados. | 3
2026-11-18 | 21. Desarrollo de la aplicación móvil inteligente | Configurar proyecto móvil, interfaces y navegación. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Implementar captura y selección de imágenes. | 3
2026-11-19 |  | Implementar componentes de procesamiento de imágenes. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Desarrollar presentación de resultados de IA. | 3
2026-11-20 |  | Integrar navegación y componentes de interacción. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Verificar funcionamiento inicial de la aplicación. | 3
2026-11-23 | 22. Integración y optimización del modelo de IA | Incorporar el modelo entrenado en la aplicación. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Verificar procesamiento de imágenes e inferencias. | 3
2026-11-24 |  | Evaluar inferencia, tamaño del modelo y consumo de recursos. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Optimizar funcionamiento y manejo de errores. | 3
2026-11-25 | 23. Implementación de funcionalidades sin conexión | Implementar procesamiento local sin Internet. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Verificar diagnóstico local con conectividad limitada. | 3
2026-11-26 | 24. Evaluación integral de la aplicación móvil | Ejecutar pruebas funcionales y técnicas del modelo integrado. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Evaluar interacción, usabilidad y accesibilidad. | 3
2026-11-27 |  | Realizar pruebas de experiencia de usuario. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Registrar y analizar resultados de pruebas. | 3
2026-11-30 | 25. Validación del caso práctico | Probar modelo y aplicación con imágenes de tallos de aguacate. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Documentar resultados, limitaciones y mejoras. | 3
2026-12-01 | 26. Consolidación del caso práctico IA + HCI | Organizar dataset y metadatos definitivos. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Organizar modelo, aplicación móvil y código fuente. | 3
2026-12-17 |  | Consolidar resultados experimentales y documentación técnica. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Verificar evidencias, reproducibilidad y entregables del caso práctico. | 3
2026-12-18 | 27. Elaboración y entrega del informe técnico final | Redactar informe de metodología, desarrollo y resultados. | 3 | 6 | Ing. Doris Chicaiza | 6
|  | Revisar documentación y entregar productos desarrollados. | 3
|  |  | TOTAL HORAS | 240 | Total de horas | 240