## Panel
Panel de avance – Itinerario PPP Smart Agriculture
Todo se calcula a partir de las hojas Itinerario, Avances y Checklist_Protocolo.
RESUMEN GENERAL
| Inicio de prácticas | 2026-09-28
| Fin de prácticas | 2026-12-18
| Hoy | 2026-10-02
| Horas totales del itinerario | 240
| Horas completadas (ponderadas por estado) | 72
| % de avance real | 30%
| % que debería llevar a hoy | 12.5%
| Diferencia (real − esperado) | 17.5%
| Situación | Al día o adelantado
| Tareas completadas | 22 de 80
| Tareas en curso | 4
| Tareas atrasadas | 0
| Avance del checklist del protocolo | 100%
| Próximo avance a enviar | A1 – Protocolo de la SLR (v3) + fundamentos
| Fecha planificada del próximo avance | 2026-09-30
AVANCE POR FASE
| Fase | Fechas | Horas | Horas hechas | % avance | Tareas
| F1. Inducción y estado del arte | 28/09 – 30/09 | 18 | 18 | 100% | 6 / 6
| F2. Revisión sistemática (SLR) | 01/10 – 26/10 | 66 | 54 | 81.82% | 16 / 22
| F3. Construcción del dataset | 27/10 – 06/11 | 42 | 0 | 0% | 0 / 14
| F4. Modelos de IA | 09/11 – 13/11 | 30 | 0 | 0% | 0 / 10
| F5. HCI y diseño de interfaz | 16/11 – 17/11 | 12 | 0 | 0% | 0 / 4
| F6. Desarrollo de la app móvil | 18/11 – 25/11 | 36 | 0 | 0% | 0 / 12
| F7. Evaluación y validación | 26/11 – 30/11 | 18 | 0 | 0% | 0 / 6
| F8. Consolidación e informe final | 01/12 – 18/12 | 18 | 0 | 0% | 0 / 6
CÓMO USAR ESTE ARCHIVO
1. Cada día, en la hoja Itinerario, cambia el Estado de tus tareas (Pendiente - En curso - Completado).
2. Cuando envíes un avance a la tutora, actualiza la hoja Avances (fecha real, versión, estado).
3. Las correcciones de la tutora se registran en SLR_SmartAgriculture/00_Planificacion/Registro_correcciones.xlsx.
4. Este panel se actualiza solo: % real frente a % esperado según la fecha de hoy.
5. Celdas amarillas = para editar. No borres las fórmulas de las columnas % avance, Alerta y Semana.

## Itinerario
Itinerario detallado – PPP / Pasantías (Smart Agriculture)
Edita solo las columnas amarillas: Estado (lista), Fecha real y Observaciones. El % y las alertas se calculan solos.
ID | Fecha | Semana | Fase | N.º | Actividad | Tarea (itinerario) | Horas | Entregable / evidencia | Ubicación (carpeta / archivo) | Avance | Estado | % avance | Alerta | Fecha real de término | Observaciones
T01 | 2026-09-28 | 1 | F1. Inducción y estado del arte | 1 | Inducción al proyecto de investigación | Revisar objetivos, alcance y metodología de Smart Agriculture. | 3 | Protocolo SLR v3 (solo fuentes de Grupos v2) + hoja Protocolo de la matriz v5 + Inventario de fuentes. | SLR_SmartAgriculture/01_Induccion + 00_Planificacion | A1 | Completado | 100% |  | 2026-10-01 | Entregado el 01/10: protocolo v3, hoja Protocolo (v5) e inventario. Validado por el autor el 01/10/2026.
T02 | 2026-09-28 | 1 | F1. Inducción y estado del arte | 1 | Inducción al proyecto de investigación | Revisar fundamentos de IA, visión por computador, aprendizaje profundo y HCI. | 3 | Fundamentos de IA, VC, DL e IPO (9 fuentes de Grupos v2). | SLR_SmartAgriculture/01_Induccion/Fundamentos_IA_VC_DL_IPO.docx | A1 | Completado | 100% |  | 2026-10-01 | Entregado el 01/10: Fundamentos_IA_VC_DL_IPO.docx. Validado por el autor el 01/10/2026.
T03 | 2026-09-29 | 1 | F1. Inducción y estado del arte | 2 | Desarrollo del estado del arte | Investigar enfermedades y alteraciones visibles en tallos de aguacate. | 3 | Estado del arte v2: enfermedades del tallo (solo fuentes de Grupos v2). | SLR_SmartAgriculture/02_Estado_del_arte/Estado_del_arte_v2.docx | A1 | Completado | 100% |  | 2026-10-01 | Entregado el 01/10/2026: secciones 2.6 (tallo, Tablas 8–10). Validado por el autor el 01/10/2026.
T04 | 2026-09-29 | 1 | F1. Inducción y estado del arte | 2 | Desarrollo del estado del arte | Revisar técnicas de visión por computador y aprendizaje profundo. | 3 | Estado del arte v2: IA y visión por computador para enfermedades. | SLR_SmartAgriculture/02_Estado_del_arte/Estado_del_arte_v2.docx | A1 | Completado | 100% |  | 2026-10-01 | Entregado el 01/10/2026: secciones 2.5 (CNN, datasets, métricas y sistemas móviles). Validado por el autor el 01/10/2026.
T05 | 2026-09-30 | 1 | F1. Inducción y estado del arte | 2 | Desarrollo del estado del arte | Analizar aplicaciones móviles inteligentes aplicadas a la agricultura. | 3 | Estado del arte v2: aplicaciones móviles inteligentes en agricultura. | SLR_SmartAgriculture/02_Estado_del_arte/Estado_del_arte_v2.docx | A1 | Completado | 100% |  | 2026-10-01 | Entregado el 01/10/2026: secciones 2.1 y 2.4 (apps móviles e IA en agricultura). Validado por el autor el 01/10/2026.
T06 | 2026-09-30 | 1 | F1. Inducción y estado del arte | 2 | Desarrollo del estado del arte | Identificar métodos y principios HCI utilizados en soluciones inteligentes. | 3 | Estado del arte v2: IPO e integración IA–IPO. Revisión de la tutora. | SLR_SmartAgriculture/02_Estado_del_arte/Estado_del_arte_v2.docx | A1 | Completado | 100% |  | 2026-10-01 | Entregado el 01/10/2026: secciones 2.2 y 2.3 (IPO e integración IA–IPO). Validado por el autor el 01/10/2026; falta la revisión de la tutora.
T07 | 2026-10-01 | 1 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 3 | Búsqueda y organización de literatura científica | Buscar artículos en Scopus, Sciencedirect, Springer, IEEE Xplore y Web of Science. | 3 | Registrar las 16 cadenas (Scopus, ScienceDirect, Springer) con fecha y registros exportados. Sin acceso a IEEE ni WoS. | SLR_SmartAgriculture/03_Matriz_SLR/SLR_tallos_aguacate_PLANTILLA_v5.xlsx › Cadenas_de_busqueda | A2 | Completado | 100% |  | 2026-10-01 | Entregado el 01/10/2026: hoja Cadenas_de_busqueda del v5 con las 16 cadenas (1–9, 12–15 y 16–18), fecha, campos, filtros y registros exportados (78). Validado por el autor el 01/10/2026.
T08 | 2026-10-01 | 1 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 3 | Búsqueda y organización de literatura científica | Registrar y organizar referencias bibliográficas. | 3 | Consolidar todos los registros exportados con su ID. | SLR_SmartAgriculture/03_Matriz_SLR/SLR_tallos_aguacate_PLANTILLA_v5.xlsx › Base_consolidada | A2 | Completado | 100% |  | 2026-10-01 | Entregado el 01/10/2026: 78 exportados → 68 registros únicos por base, con ID (A0001–A0048, T0001–T0020). Validado por el autor el 01/10/2026.
T09 | 2026-10-02 | 1 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 3 | Búsqueda y organización de literatura científica | Elaborar la matriz bibliográfica de artículos científicos. | 3 | Matriz v5 con la base consolidada completa. | SLR_SmartAgriculture/03_Matriz_SLR/SLR_tallos_aguacate_PLANTILLA_v5.xlsx | A2 | Completado | 100% |  | 2026-10-01 | Entregado el 01/10/2026: hoja Base_consolidada del v5 (título, autores, año, DOI, palabras clave, resumen, revista, registro fuente). Validado por el autor el 01/10/2026.
T10 | 2026-10-02 | 1 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 3 | Búsqueda y organización de literatura científica | Clasificar investigaciones sobre IA, HCI y aplicaciones móviles. | 3 | Clasificar los registros en Fitopatológico / Tecnológico. | SLR_SmartAgriculture/03_Matriz_SLR/SLR_tallos_aguacate_PLANTILLA_v5.xlsx › Base_consolidada | A2 | Completado | 100% |  | 2026-10-01 | Entregado el 01/10/2026: 48 fitopatológicos y 20 tecnológicos (columna Categoría). Validado por el autor el 01/10/2026.
T11 | 2026-10-05 | 2 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 4 | Aplicación de la metodología PRISMA 2020 | Identificar registros y eliminar duplicados. | 3 | Duplicados dentro de cada base y entre bases; revisiones retiradas. | SLR_SmartAgriculture/03_Matriz_SLR/SLR_tallos_aguacate_PLANTILLA_v5.xlsx › Duplicados_y_exclusion | A3 | Completado | 100% |  | 2026-10-02 | Entregado el 01/10/2026: 4 duplicados entre bases y 9 revisiones retirados (hoja Duplicados_y_exclusion); 55 registros pasan al cribado. Validado por el autor el 02/10/2026 (tablas de resumen añadidas).
T12 | 2026-10-05 | 2 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 4 | Aplicación de la metodología PRISMA 2020 | Tamizar artículos por título y resumen. | 3 | Cribado de todos los registros con los criterios CI/CE del protocolo v3. | SLR_SmartAgriculture/03_Matriz_SLR/SLR_tallos_aguacate_PLANTILLA_v5.xlsx › Tamizaje_Tit_Abs_Keys | A3 | Completado | 100% |  | 2026-10-02 | Entregado el 01/10/2026: 55 cribados → 22 a texto completo y 33 excluidos (hoja Tamizaje_Tit_Abs_Keys). Validado por el autor el 02/10/2026 (tablas de resumen añadidas).
T13 | 2026-10-06 | 2 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 4 | Aplicación de la metodología PRISMA 2020 | Evaluar elegibilidad mediante revisión a texto completo. | 3 | Lectura a texto completo de los que pasan el cribado. | SLR_SmartAgriculture/03_Matriz_SLR/SLR_tallos_aguacate_PLANTILLA_v5.xlsx › Texto_completo | A3 | Completado | 100% |  | 2026-10-02 | Entregado el 01/10/2026: 22 PDF leídos → 18 elegibles (13 fitopatológicos y 5 tecnológicos) y 4 excluidos (hoja Texto_completo). Validado por el autor el 02/10/2026 (tablas de resumen añadidas).
T14 | 2026-10-06 | 2 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 4 | Aplicación de la metodología PRISMA 2020 | Registrar criterios de inclusión, exclusión y motivos de descarte. | 3 | Código de criterio y motivo de cada exclusión. | SLR_SmartAgriculture/03_Matriz_SLR/SLR_tallos_aguacate_PLANTILLA_v5.xlsx › Tamizaje / Texto_completo | A3 | Completado | 100% |  | 2026-10-02 | Entregado el 01/10/2026: código CI/CE y motivo de cada exclusión; 5 casos dudosos y muestra del 10 % para la tutora. Validado por el autor el 02/10/2026 (tablas de resumen añadidas).
T15 | 2026-10-07 | 2 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 5 | Evaluación de la calidad de los estudios | Aplicar criterios de calidad metodológica a los estudios seleccionados. | 3 | Q1–Q10 por categoría a los estudios elegibles. | SLR_SmartAgriculture/03_Matriz_SLR/SLR_tallos_aguacate_PLANTILLA_v5.xlsx › Calidad_articulos | A3 | Completado | 100% |  | 2026-10-02 | Entregado el 02/10/2026: Q1–Q10 aplicados a los 18 elegibles con reglas de puntuación explícitas (hoja Calidad_articulos). Validado por el autor el 02/10/2026.
T16 | 2026-10-07 | 2 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 5 | Evaluación de la calidad de los estudios | Registrar resultados en la matriz de evaluación de calidad. | 3 | Nivel de calidad y observaciones por estudio. | SLR_SmartAgriculture/03_Matriz_SLR/SLR_tallos_aguacate_PLANTILLA_v5.xlsx › Calidad_articulos | A3 | Completado | 100% |  | 2026-10-02 | Entregado el 02/10/2026: 17 de alta y 1 de media calidad (A0017), con observaciones y riesgos de sesgo por estudio; casos límite para la tutora: A0017, T0002 y T0010. Validado por el autor el 02/10/2026.
T17 | 2026-10-08 | 2 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 6 | Extracción y análisis de información científica | Identificar técnicas de IA y métodos HCI. | 3 | Extracción tecnológica: modelo, plataforma, inferencia e IPO. | SLR_SmartAgriculture/03_Matriz_SLR/SLR_tallos_aguacate_PLANTILLA_v5.xlsx › Articulos_finales | A3 | Completado | 100% |  | 2026-10-02 | Entregado el 02/10/2026: extracción de modelo, dataset, métrica, plataforma e IPO de los 5 tecnológicos (hoja Articulos_finales). Validado por el autor el 02/10/2026.
T18 | 2026-10-08 | 2 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 6 | Extracción y análisis de información científica | Extraer métricas de evaluación y características de aplicaciones móviles. | 3 | Métricas, datasets y tipo de aplicación. | SLR_SmartAgriculture/03_Matriz_SLR/SLR_tallos_aguacate_PLANTILLA_v5.xlsx › Articulos_finales | A3 | Completado | 100% |  | 2026-10-02 | Entregado el 02/10/2026: métricas, datasets y tipo de app en Articulos_finales y Tabla B de Articulos_finales_ok. Validado por el autor el 02/10/2026.
T19 | 2026-10-09 | 2 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 6 | Extracción y análisis de información científica | Analizar resultados experimentales y hallazgos científicos. | 3 | Tablas de síntesis fitopatológica y tecnológica. | SLR_SmartAgriculture/03_Matriz_SLR/SLR_tallos_aguacate_PLANTILLA_v5.xlsx › Articulos_finales_ok | A3 | Completado | 100% |  | 2026-10-02 | Entregado el 02/10/2026: Tablas A–D de síntesis (Articulos_finales_ok); 17 incluidos (12 fitopatológicos y 5 tecnológicos) y 1 en reserva (A0017). Validado por el autor el 02/10/2026.
T20 | 2026-10-09 | 2 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 6 | Extracción y análisis de información científica | Identificar limitaciones y oportunidades de investigación. | 3 | Patrones, vacíos y recomendación. | SLR_SmartAgriculture/03_Matriz_SLR/SLR_tallos_aguacate_PLANTILLA_v5.xlsx › Resumen_ejecutivo | A3 | Completado | 100% |  | 2026-10-02 | Entregado el 02/10/2026: patrones, vacíos y recomendación (hoja Resumen_ejecutivo). Validado por el autor el 02/10/2026.
T21 | 2026-10-12 | 3 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 7 | Elaboración del diagrama PRISMA | Organizar cifras de identificación, cribado e inclusión. | 3 | Conteos automáticos del diagrama de flujo. | SLR_SmartAgriculture/03_Matriz_SLR (hoja PRISMA) y 04_PRISMA/PRISMA_2020_diagrama_v2.png | A4 | Completado | 100% |  | 2026-10-02 | Entregado el 02/10/2026: hoja PRISMA corregida (rango de registros únicos, revisiones de literatura, exclusión 'Solo raíz', reserva y cita secundaria) con 7 comprobaciones del flujo en 'Correcto'. Validado por el autor el 02/10/2026.
T22 | 2026-10-12 | 3 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 7 | Elaboración del diagrama PRISMA | Elaborar y verificar el diagrama PRISMA 2020. | 3 | Figura PRISMA verificada contra la matriz. | SLR_SmartAgriculture/03_Matriz_SLR (hoja PRISMA) y 04_PRISMA/PRISMA_2020_diagrama_v2.png | A4 | Completado | 100% |  | 2026-10-02 | Entregado el 02/10/2026: figura 04_PRISMA/PRISMA_2020_diagrama_v2.png (y .pdf) generada desde la hoja PRISMA: 78 → 55 cribados → 22 a texto completo → 17 incluidos (12 + 5). Validado por el autor el 02/10/2026.
T23 | 2026-10-13 | 3 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 8 | Redacción del borrador de la SLR | Redactar introducción y metodología. | 3 | Documento SLR: introducción (desde el estado del arte) y metodología (desde el protocolo). | SLR_SmartAgriculture/05_Redaccion_SLR/SLR_tallos_aguacate_v1.docx | A4 | En curso | 50% |  |  | Entregado el 02/10/2026: introducción (desde el estado del arte) y metodología (diseño, fuentes, criterios, selección, calidad y extracción) en el borrador v1. Pendiente de tu validación.
T24 | 2026-10-13 | 3 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 8 | Redacción del borrador de la SLR | Redactar resultados e integrar tablas y figuras. | 3 | Resultados por RQ con tablas y figura PRISMA. | SLR_SmartAgriculture/05_Redaccion_SLR/SLR_tallos_aguacate_v1.docx | A4 | En curso | 50% |  |  | Entregado el 02/10/2026: resultados por RQ1–RQ4 con 9 tablas y la Figura 1 (PRISMA v2), generadas desde la matriz v5. Pendiente de tu validación.
T25 | 2026-10-14 | 3 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 8 | Redacción del borrador de la SLR | Redactar discusión y conclusiones preliminares. | 3 | Discusión, limitaciones y conclusiones. | SLR_SmartAgriculture/05_Redaccion_SLR/SLR_tallos_aguacate_v1.docx | A4 | En curso | 50% |  |  | Entregado el 02/10/2026: discusión (4.1–4.3), brechas RQ5 (Tabla 9), limitaciones y conclusiones por RQ. Pendiente de tu validación.
T26 | 2026-10-14 | 3 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 8 | Redacción del borrador de la SLR | Organizar referencias y consolidar el borrador. | 3 | Referencias APA 7 (solo Grupos v2). ENVIAR a la tutora. | SLR_SmartAgriculture/05_Redaccion_SLR/SLR_tallos_aguacate_v1.docx | A4 | En curso | 50% |  |  | Entregado el 02/10/2026: 31 referencias APA 7, todas de Grupos v2 y citadas; anexos A (cadenas), B (excluidos) y C (calidad). Pendiente de tu validación; luego ENVIAR a la tutora (Avance A4).
T27 | 2026-10-26 | 5 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 9 | Revisión del documento científico | Revisar coherencia metodológica, resultados y trazabilidad. | 3 | Aplicar correcciones de la tutora y registrar cada cambio. | SLR_SmartAgriculture/06_Revision + 00_Planificacion/Registro_correcciones.xlsx | A5 | Pendiente | 0%
T28 | 2026-10-26 | 5 | F2. Revisión sistemática (SLR) | 9 | Revisión del documento científico | Corregir referencias, tablas, figuras y estructura. | 3 | Versión final de la SLR. | SLR_SmartAgriculture/06_Revision | A5 | Pendiente | 0%
T29 | 2026-10-27 | 5 | F3. Construcción del dataset | 10 | Diseño del protocolo para la construcción del dataset | Definir captura, iluminación, distancia, orientación y resolución. | 3 | Protocolo de adquisición de imágenes: dispositivo, iluminación, distancia, ángulos y resolución (apoyado en la SLR). | Dataset/Protocolo | A6 | Pendiente | 0%
T30 | 2026-10-27 | 5 | F3. Construcción del dataset | 10 | Diseño del protocolo para la construcción del dataset | Definir identificación, almacenamiento, clasificación, etiquetado y metadatos. | 3 | Clases (según los artículos biológicos de enfermedades del tallo), nombres de archivo, carpetas y plantilla de metadatos. ENVIAR → Avance 6. | Dataset/Protocolo | A6 | Pendiente | 0%
T31 | 2026-10-28 | 5 | F3. Construcción del dataset | 11 | Recolección y organización de imágenes de tallos de aguacate | Capturar imágenes de tallos sanos y con alteraciones visibles. | 3 | Lote 1 de imágenes + registro de campo. | Dataset/Imagenes | A7 | Pendiente | 0%
T32 | 2026-10-28 | 5 | F3. Construcción del dataset | 11 | Recolección y organización de imágenes de tallos de aguacate | Registrar condiciones de captura e identificación de muestras. | 3 | Hoja de metadatos (fecha, lugar, planta, condiciones). | Dataset/Metadatos | A7 | Pendiente | 0%
T33 | 2026-10-29 | 5 | F3. Construcción del dataset | 11 | Recolección y organización de imágenes de tallos de aguacate | Recolectar imágenes complementarias de las clases definidas. | 3 | Lote 2 de imágenes para completar las clases. | Dataset/Imagenes | A7 | Pendiente | 0%
T34 | 2026-10-29 | 5 | F3. Construcción del dataset | 11 | Recolección y organización de imágenes de tallos de aguacate | Organizar imágenes y verificar el protocolo de adquisición. | 3 | Verificación de cumplimiento del protocolo de captura. | Dataset | A7 | Pendiente | 0%
T35 | 2026-10-30 | 5 | F3. Construcción del dataset | 12 | Depuración, clasificación y etiquetado del dataset | Identificar imágenes no válidas y eliminar duplicados. | 3 | Registro de imágenes descartadas y motivo. | Dataset | A7 | Pendiente | 0%
T36 | 2026-10-30 | 5 | F3. Construcción del dataset | 12 | Depuración, clasificación y etiquetado del dataset | Clasificar y etiquetar imágenes por clases. | 3 | Imágenes etiquetadas por clase. | Dataset | A7 | Pendiente | 0%
T37 | 2026-11-04 | 6 | F3. Construcción del dataset | 12 | Depuración, clasificación y etiquetado del dataset | Revisar etiquetas y controlar calidad del dataset. | 3 | Control de calidad de etiquetas (muestra revisada). | Dataset | A7 | Pendiente | 0%
T38 | 2026-11-04 | 6 | F3. Construcción del dataset | 12 | Depuración, clasificación y etiquetado del dataset | Organizar imágenes y metadatos por clases. | 3 | Dataset v1 etiquetado + metadatos. ENVIAR → Avance 7. | Dataset | A7 | Pendiente | 0%
T39 | 2026-11-05 | 6 | F3. Construcción del dataset | 13 | Preprocesamiento y preparación del dataset | Redimensionar y normalizar imágenes. | 3 | Script de preprocesamiento. | Modelo/Codigo | A8 | Pendiente | 0%
T40 | 2026-11-05 | 6 | F3. Construcción del dataset | 13 | Preprocesamiento y preparación del dataset | Aplicar aumento de datos cuando corresponda. | 3 | Configuración de aumento de datos (solo sobre el conjunto de entrenamiento). | Modelo/Codigo | A8 | Pendiente | 0%
T41 | 2026-11-06 | 6 | F3. Construcción del dataset | 13 | Preprocesamiento y preparación del dataset | Dividir datos en entrenamiento, validación y prueba. | 3 | Partición train/val/test sin fuga de información (separar por planta). | Modelo/Datos | A8 | Pendiente | 0%
T42 | 2026-11-06 | 6 | F3. Construcción del dataset | 13 | Preprocesamiento y preparación del dataset | Verificar distribución de clases y preparar entrenamiento. | 3 | Tabla de distribución de clases por conjunto. | Modelo/Datos | A8 | Pendiente | 0%
T43 | 2026-11-09 | 7 | F4. Modelos de IA | 14 | Diseño y entrenamiento de modelos inteligentes | Seleccionar arquitecturas CNN y transferencia de aprendizaje. | 3 | Justificación de arquitecturas a partir de la SLR (p. ej., MobileNetV3, EfficientNet-Lite). | Modelo | A8 | Pendiente | 0%
T44 | 2026-11-09 | 7 | F4. Modelos de IA | 14 | Diseño y entrenamiento de modelos inteligentes | Configurar entorno e hiperparámetros. | 3 | Entorno (Colab/Python) + tabla de hiperparámetros. | Modelo | A8 | Pendiente | 0%
T45 | 2026-11-10 | 7 | F4. Modelos de IA | 14 | Diseño y entrenamiento de modelos inteligentes | Entrenar modelo inicial. | 3 | Modelo base entrenado. | Modelo | A8 | Pendiente | 0%
T46 | 2026-11-10 | 7 | F4. Modelos de IA | 14 | Diseño y entrenamiento de modelos inteligentes | Registrar configuraciones y resultados. | 3 | Bitácora de experimentos. | Modelo | A8 | Pendiente | 0%
T47 | 2026-11-11 | 7 | F4. Modelos de IA | 14 | Diseño y entrenamiento de modelos inteligentes | Ajustar hiperparámetros y repetir experimentos. | 3 | Experimentos adicionales registrados. | Modelo | A8 | Pendiente | 0%
T48 | 2026-11-11 | 7 | F4. Modelos de IA | 14 | Diseño y entrenamiento de modelos inteligentes | Comparar resultados y guardar modelos. | 3 | Modelos guardados + tabla comparativa. | Modelo | A8 | Pendiente | 0%
T49 | 2026-11-12 | 7 | F4. Modelos de IA | 15 | Evaluación y selección del modelo de IA | Calcular accuracy, precision, recall y F1-score. | 3 | Tabla de métricas por modelo. | Modelo/Resultados | A8 | Pendiente | 0%
T50 | 2026-11-12 | 7 | F4. Modelos de IA | 15 | Evaluación y selección del modelo de IA | Elaborar matriz de confusión y analizar errores. | 3 | Matrices de confusión + análisis de errores. | Modelo/Resultados | A8 | Pendiente | 0%
T51 | 2026-11-13 | 7 | F4. Modelos de IA | 15 | Evaluación y selección del modelo de IA | Comparar desempeño de los modelos. | 3 | Comparación de modelos (desempeño y tamaño). | Modelo/Resultados | A8 | Pendiente | 0%
T52 | 2026-11-13 | 7 | F4. Modelos de IA | 15 | Evaluación y selección del modelo de IA | Seleccionar modelo viable para dispositivos móviles. | 3 | Modelo seleccionado exportado (p. ej., TFLite). ENVIAR → Avance 8. | Modelo | A8 | Pendiente | 0%
T53 | 2026-11-16 | 8 | F5. HCI y diseño de interfaz | 16 | Análisis HCI y diseño centrado en el usuario | Caracterizar usuarios y contexto agrícola. | 3 | Perfiles de usuario y contexto de uso en campo. | HCI | A9 | Pendiente | 0%
T54 | 2026-11-16 | 8 | F5. HCI y diseño de interfaz | 16 | Análisis HCI y diseño centrado en el usuario | Definir requisitos de interacción, flujos, usabilidad y accesibilidad. | 3 | Requisitos de interacción, flujos de usuario y criterios de usabilidad y accesibilidad. | HCI | A9 | Pendiente | 0%
T55 | 2026-11-17 | 8 | F5. HCI y diseño de interfaz | 17 | Diseño y prototipado de la interfaz de usuario | Elaborar wireframes y prototipos móviles. | 3 | Wireframes y prototipo navegable (p. ej., Figma). | HCI/Prototipo | A9 | Pendiente | 0%
T56 | 2026-11-17 | 8 | F5. HCI y diseño de interfaz | 17 | Diseño y prototipado de la interfaz de usuario | Diseñar captura de imágenes y presentación comprensible de resultados. | 3 | Pantallas de captura guiada y de resultado. ENVIAR prototipo → Avance 9. | HCI/Prototipo | A9 | Pendiente | 0%
T57 | 2026-11-18 | 8 | F6. Desarrollo de la app móvil | 18 | Desarrollo de la aplicación móvil inteligente | Configurar proyecto móvil, interfaces y navegación. | 3 | Proyecto base de la app con navegación. | App | A10 | Pendiente | 0%
T58 | 2026-11-18 | 8 | F6. Desarrollo de la app móvil | 18 | Desarrollo de la aplicación móvil inteligente | Implementar captura y selección de imágenes. | 3 | Módulo de cámara y galería. | App | A10 | Pendiente | 0%
T59 | 2026-11-19 | 8 | F6. Desarrollo de la app móvil | 18 | Desarrollo de la aplicación móvil inteligente | Implementar componentes de procesamiento de imágenes. | 3 | Preprocesamiento de imágenes en la app. | App | A10 | Pendiente | 0%
T60 | 2026-11-19 | 8 | F6. Desarrollo de la app móvil | 18 | Desarrollo de la aplicación móvil inteligente | Desarrollar presentación de resultados de IA. | 3 | Pantalla de resultados del diagnóstico. | App | A10 | Pendiente | 0%
T61 | 2026-11-20 | 8 | F6. Desarrollo de la app móvil | 18 | Desarrollo de la aplicación móvil inteligente | Integrar navegación y componentes de interacción. | 3 | Navegación completa entre pantallas. | App | A10 | Pendiente | 0%
T62 | 2026-11-20 | 8 | F6. Desarrollo de la app móvil | 18 | Desarrollo de la aplicación móvil inteligente | Verificar funcionamiento inicial de la aplicación. | 3 | Pruebas iniciales de la app. | App | A10 | Pendiente | 0%
T63 | 2026-11-23 | 9 | F6. Desarrollo de la app móvil | 19 | Integración y optimización del modelo de IA | Incorporar el modelo entrenado en la aplicación. | 3 | Modelo integrado en la app. | App | A10 | Pendiente | 0%
T64 | 2026-11-23 | 9 | F6. Desarrollo de la app móvil | 19 | Integración y optimización del modelo de IA | Verificar procesamiento de imágenes e inferencias. | 3 | Pruebas de inferencia en el dispositivo. | App | A10 | Pendiente | 0%
T65 | 2026-11-24 | 9 | F6. Desarrollo de la app móvil | 19 | Integración y optimización del modelo de IA | Evaluar inferencia, tamaño del modelo y consumo de recursos. | 3 | Tabla de tiempo de inferencia, tamaño del modelo y consumo. | App/Pruebas | A10 | Pendiente | 0%
T66 | 2026-11-24 | 9 | F6. Desarrollo de la app móvil | 19 | Integración y optimización del modelo de IA | Optimizar funcionamiento y manejo de errores. | 3 | App optimizada con manejo de errores. | App | A10 | Pendiente | 0%
T67 | 2026-11-25 | 9 | F6. Desarrollo de la app móvil | 20 | Implementación de funcionalidades sin conexión | Implementar procesamiento local sin Internet. | 3 | Inferencia 100 % en el dispositivo. | App | A10 | Pendiente | 0%
T68 | 2026-11-25 | 9 | F6. Desarrollo de la app móvil | 20 | Implementación de funcionalidades sin conexión | Verificar diagnóstico local con conectividad limitada. | 3 | Pruebas sin conexión. ENVIAR app funcional → Avance 10. | App/Pruebas | A10 | Pendiente | 0%
T69 | 2026-11-26 | 9 | F7. Evaluación y validación | 21 | Evaluación integral de la aplicación móvil | Ejecutar pruebas funcionales y técnicas del modelo integrado. | 3 | Casos de prueba ejecutados. | Evaluacion | A11 | Pendiente | 0%
T70 | 2026-11-26 | 9 | F7. Evaluación y validación | 21 | Evaluación integral de la aplicación móvil | Evaluar interacción, usabilidad y accesibilidad. | 3 | Evaluación heurística + checklist de accesibilidad. | Evaluacion | A11 | Pendiente | 0%
T71 | 2026-11-27 | 9 | F7. Evaluación y validación | 21 | Evaluación integral de la aplicación móvil | Realizar pruebas de experiencia de usuario. | 3 | Pruebas con usuarios (tareas + cuestionario SUS). | Evaluacion | A11 | Pendiente | 0%
T72 | 2026-11-27 | 9 | F7. Evaluación y validación | 21 | Evaluación integral de la aplicación móvil | Registrar y analizar resultados de pruebas. | 3 | Informe de resultados de pruebas. | Evaluacion | A11 | Pendiente | 0%
T73 | 2026-11-30 | 10 | F7. Evaluación y validación | 22 | Validación del caso práctico | Probar modelo y aplicación con imágenes de tallos de aguacate. | 3 | Validación con imágenes nuevas de tallos. | Validacion | A11 | Pendiente | 0%
T74 | 2026-11-30 | 10 | F7. Evaluación y validación | 22 | Validación del caso práctico | Documentar resultados, limitaciones y mejoras. | 3 | Informe de validación. ENVIAR → Avance 11. | Validacion | A11 | Pendiente | 0%
T75 | 2026-12-01 | 10 | F8. Consolidación e informe final | 23 | Consolidación del caso práctico IA + HCI | Organizar dataset y metadatos definitivos. | 3 | Dataset final + metadatos. | Entregables | A12 | Pendiente | 0%
T76 | 2026-12-01 | 10 | F8. Consolidación e informe final | 23 | Consolidación del caso práctico IA + HCI | Organizar modelo, aplicación móvil y código fuente. | 3 | Repositorio con modelo, app y código fuente. | Entregables | A12 | Pendiente | 0%
T77 | 2026-12-17 | 12 | F8. Consolidación e informe final | 23 | Consolidación del caso práctico IA + HCI | Consolidar resultados experimentales y documentación técnica. | 3 | Documentación técnica. | Entregables | A12 | Pendiente | 0%
T78 | 2026-12-17 | 12 | F8. Consolidación e informe final | 23 | Consolidación del caso práctico IA + HCI | Verificar evidencias, reproducibilidad y entregables del caso práctico. | 3 | Checklist de entregables y reproducibilidad. | Entregables | A12 | Pendiente | 0%
T79 | 2026-12-18 | 12 | F8. Consolidación e informe final | 24 | Elaboración y entrega del informe técnico final | Redactar informe de metodología, desarrollo y resultados. | 3 | Informe técnico final (borrador). | Informe_final | A12 | Pendiente | 0%
T80 | 2026-12-18 | 12 | F8. Consolidación e informe final | 24 | Elaboración y entrega del informe técnico final | Revisar documentación y entregar productos desarrollados. | 3 | ENTREGA FINAL → Avance 12. | Informe_final | A12 | Pendiente | 0%
[6 empty] | TOTAL | 240 |  |  |  | Promedio | 30%
Formulas:
Alerta = IF([Estado]="Completado","",IF([Fecha]<TODAY(),"Atrasada",IF([Fecha]=TODAY(),"Hoy","")))

## Avances
Avances para revisión de la tutora
Actualiza Estado, fechas reales y versión cada vez que envíes un avance o recibas correcciones.
Avance | Nombre | Qué presentar | Actividades | Fecha planificada de envío | Fecha real de envío | Fecha de retroalimentación | Versión enviada | Estado | Tareas completadas | Observaciones
A1 | Protocolo de la SLR (v3) + fundamentos | Protocolo completo con el formato del modelo de la tutora: justificación, objetivo, RQ, PICOS, criterios, cadenas de búsqueda, selección, QA, extracción, calidad y síntesis. Consultar a la tutora: literatura biológica como fundamentación (sección 15) y excepción de tallos en CI3. | 1–2 | 2026-09-30 |  |  | Protocolo v3 + Fundamentos | Pendiente | 6 / 6 | Validado por el autor el 01/10/2026. Registra aquí la fecha de envío a la tutora y su respuesta.
A2 | Búsqueda + matriz consolidada | Bitácora de búsqueda (cadena, fecha, filtros y resultados por base) y matriz con todos los registros consolidados. | 3 | 2026-10-02 |  |  |  | Pendiente | 4 / 4
A3 | Selección, calidad y extracción | Matriz con deduplicación, cribado (incluir/excluir/dudoso), motivos E1–E8, QA1–QA5, calidad C1–C10 y extracción de datos. | 4–6 | 2026-10-09 |  |  |  | Pendiente | 10 / 10
A4 | Diagrama PRISMA + borrador SLR v1 | Diagrama PRISMA 2020 y borrador completo (introducción, metodología, resultados por RQ, discusión, conclusiones y referencias). La tutora revisa del 15 al 23/10. | 7–8 | 2026-10-14 |  |  |  | Pendiente | 2 / 6
A5 | Borrador SLR v2 corregido | Versión corregida + registro de correcciones (qué se cambió y dónde). | 9 | 2026-10-26 |  |  |  | Pendiente | 0 / 2
A6 | Protocolo del dataset | Condiciones de captura, clases, nomenclatura, estructura de carpetas y metadatos. | 10 | 2026-10-27 |  |  |  | Pendiente | 0 / 2
A7 | Dataset v1 etiquetado | Imágenes depuradas, etiquetadas por clase y con metadatos. | 11–12 | 2026-11-04 |  |  |  | Pendiente | 0 / 8
A8 | Modelo de IA seleccionado | Preprocesamiento, experimentos, métricas, matrices de confusión y modelo exportado para móvil. | 13–15 | 2026-11-13 |  |  |  | Pendiente | 0 / 14
A9 | Diseño HCI + prototipo | Perfiles de usuario, requisitos de interacción, wireframes y prototipo navegable. | 16–17 | 2026-11-17 |  |  |  | Pendiente | 0 / 4
A10 | App con modelo integrado y sin conexión | App funcional con captura, inferencia en el dispositivo, resultados y funcionamiento sin Internet. | 18–20 | 2026-11-25 |  |  |  | Pendiente | 0 / 12
A11 | Evaluación y validación | Pruebas funcionales, usabilidad (SUS), experiencia de usuario y validación con imágenes de tallos. | 21–22 | 2026-11-30 |  |  |  | Pendiente | 0 / 6
A12 | Informe técnico final | Dataset, modelo, app, código fuente e informe final. | 23–24 | 2026-12-18 |  |  |  | Pendiente | 0 / 6

## Checklist_Protocolo
Checklist del Protocolo SLR v3 (Avance A1)
Archivo: SLR_SmartAgriculture/01_Induccion/Protocolo_SLR_SmartAgriculture_v3.docx. Revisado por el autor el 01/10/2026.
N.º | Sección / tarea | Qué verificar | Estado | Notas
1 | Encabezado y título | Universidad, estudiante, tutora y título (tallo del aguacate + IA + Smart Agriculture). | Revisado
2 | 1. Antecedentes / justificación | Citas solo de Grupos v2; revisiones como fuentes de antecedentes. | Revisado
3 | 2–4. Objetivo, pregunta principal y RQ1–RQ5 | Cada RQ se responde con campos de extracción de la matriz v5. | Revisado
4 | 5. Marco PICOS | Población (aguacate / cultivos), intervención (IA), resultados y tipo de estudio. | Revisado
5 | 6. Criterios fitopatológicos | CI-F1–CI-F4 y CE-F1–CE-F5 (2003–2026); 'stem-end rot' = fruto. | Revisado
6 | 6. Criterios tecnológicos | CI-T1–CI-T4 y CE-T1–CE-T4 (2015–2026). | Revisado
7 | 7. Fuentes de información | Scopus, ScienceDirect y Springer Link; IEEE Xplore y WoS sin acceso (limitación). | Revisado
8 | 8. Estrategia de búsqueda | 16 cadenas (fitopatológicas, tecnológicas y complementarias C16–C18) con fecha. | Revisado
9 | 9. Gestión y deduplicación | Duplicados dentro de cada base y entre bases (A0040, A0044, A0047, A0048). | Revisado
10 | 10. Selección de estudios | Un revisor principal; la tutora verifica dudosos y el 10 % de excluidos. | Revisado
11 | 11. Revisiones | Se retiran antes del cribado ('otros motivos') y se usan en el estado del arte. | Revisado
12 | 12. Extracción de datos | Campos fitopatológicos y tecnológicos de la hoja Articulos_finales. | Revisado
13 | 13. Calidad Q1–Q10 | Escala 0/1/2 por categoría; Alta 16–20, Media 11–15, Baja ≤ 10. | Revisado
14 | 14. Síntesis y decisión final | Incluir si calidad y alineación son Alta o Media; si no, Reserva. | Revisado
15 | 15–21. Secciones finales | Limitaciones (sin hits registrados, sin IEEE/WoS), cronograma y herramientas. | Revisado
16 | 22. Referencias | Solo Grupos v2; PRISMA y Kitchenham por cita secundaria. | Revisado
17 | Fundamentos IA, VC, DL e IPO | Documento de apoyo de la Act. 1 con fuentes de Grupos v2. | Revisado
18 | Validación | Validado por el autor el 01/10/2026; enviar a la tutora con el Avance A1. | Revisado
| Avance del checklist |  | 100%